## Sheet 1
Table 1
| 一级模块 | 二级模块 | 三极模块 |  | 复杂度 | 预估时间(小时) | 备注
| 注册登录 | 登录 |  |  | 1 | 10 | 同绿城4.0
| 首页 | 推荐 | 推荐首页 |  | 2 | 10 | 同绿城4.0
|  |  | 全部应用 |  | 1 | 7 | 同绿城4.0 | 增加绑定房号提示UI
|  |  | 选择定位 |  | 1 | 4
|  |  | 扫一扫 |  | 1 | 2 | 同绿城4.0
|  |  | 搜索 |  | 3 | 7 | 同绿城4.0 | 增加视频的搜索
|  | 物业管家 | 绑定房号 |  | 1 | 2 | 同绿城4.0
|  |  | 报修报事 |  | 1 | 4 | 同绿城4.0 | 评价内容增加图片
|  |  | 投诉表扬 |  | 1 | 2 | 同绿城4.0
|  |  | 访客通行 |  | 1 | 2 | 同绿城4.0
|  |  | 快递代寄 |  | 1 | 2 | 同绿城4.0
|  |  | 物业缴费 |  | 1 | 2 | 同绿城4.0
|  |  | 咨询建议 |  | 1 | 2 | 同绿城4.0
|  |  | 常用电话 |  | 1 | 2 | 同绿城4.0
|  |  | 鹰眼服务 |  | 1 | 2 | 同绿城4.0
|  |  | 物业公告 |  | 1 | 2 | 同绿城4.0 | 同小报
|  |  | 智能开门 |  | 1 | 7 | 同绿城4.0
|  |  | 小区活动 |  | 1 | 7 | 同绿城4.0
|  | 业主自治 | 自治表决 |  | 1 | 2 | 同绿城4.0
|  |  | 自治规约 |  | 1 | 2 | 同绿城4.0
|  |  | 业委会 |  | 1 | 4 | 作了改动
|  |  | 志愿者 |  | 1 | 2 | 同绿城4.0
|  |  | 议事投票 |  | 1 | 2 | 同绿城4.0
|  | 通知 | 通知页面 |  | 1 | 2 | 相对于幸福绿城少了私信和评价
|  | 教育 | 教育首页 |  | 2 | 10
|  | 旅游 | 旅游首页 |  | 1 | 10
|  |  | 定制游 |  | 1 | 4
|  | 生活 | 生活首页 |  | 2 | 10
|  |  | 商家服务 |  | 2 | 14
|  |  | 用户评价 |  | 1 | 4
|  |  | 商品详情页 |  | 3 | 40 | 同绿城4.0 | 包括对视频播放的处理 SKU选择等
|  | 确认订单及支付 | 确认订单页面 |  | 2 | 20 | 同绿城4.0
|  |  | 选择付款方式 |  | 2 | 7 | 同绿城4.0
| 华数TV |  |  |  |  | 20 | 整个模块UI调整
[6 empty] | 20 | 接口重构
| 我的 | 我的首页 |  |  |  | 10
|  |  | 设置 | 意见反馈 |  | 5
|  | 个人资料 |  |  | 1 | 4 | 同绿城4.0
|  | 我的钱包 |  |  | 1 | 4 | 同绿城4.0
|  | 我的联系地址 | 新增联系地址 |  | 2 | 7 | 有地图定位
|  |  | 搜索小区/大厦/学校 |  | 1 | 4
|  | 购物车 |  |  | 2 | 7 | 同绿城4.0 | 商品增加SKU显示
|  | 我的小区 |  |  | 2 | 2 | 同绿城4.0
|  | 我的订单 | 订单列表 |  | 1 | 20 | 同绿城4.0 | 商品增加SKU显示
|  |  | 教育订单详情 |  | 2 | 10 | 新增
|  |  | 旅游订单详情 |  | 2 | 10 | 新增
|  | 我的快件 |  |  | 1 | 2 | 同绿城4.0
|  | 我的账单 |  |  | 1 | 2 | 同绿城4.0
|  | 我的电视盒 |  |  | 1 | 10
|  | 邀请好友 |  |  | 1 | 1
|  | 商家入住 |  |  | 1 | 7
354
| H5页面 | 调查问卷
推荐专题
限时秒杀
推荐好品
推荐商家
小邑课堂
小邑听吧
热闹机构
名师风采
热门课程
周边机构
跟团游
自由行
精选路线
尾单特卖
周边商家
资讯列表
商家详情
商家环境
其它门店